## Painel
Painel de Acompanhamento SGD 2026
Deadline geral: 30/11/2026 (férias da gestora 02–22/12)
Contagem por status
Status | Entregáveis | % do total
Concluído | #REF! | #REF!
Em andamento | #REF! | #REF!
Não iniciado | #REF! | #REF!
Total | #REF! | #REF!
Status por Meta
Meta | Concluído | Em andamento | Não iniciado | Total
Meta 1 — Manual de Padronização | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Sem. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Meta 3 — Plataforma Condomínios | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Meta 4 — Canal Minha Revenda | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Marcos-chave
Data | Marco
22/10/2026 | Reunião com revendedores — votação manual (padronização)
23/10/2026 | Entrega da proposta de fluxo de acompanhamento
30/11/2026 | Prazo final de encaminhamento de todas as entregas
2026-02-12 | Início das férias da gestora (até 22/12)
Fonte: aba Base (31 entregáveis). Dados atualizados semanalmente pela rotina de acompanhamento.

## Rotina
Rotina de Acompanhamento SGD 2026
Rotina semanal
Dia | Atividade
Segunda-feira | Cada responsável atualiza status, prazo e pendências da sua meta (mensagem padronizada ou formulário).
Quarta-feira | Rômulo consolida os dados na aba Base.
Sexta-feira | Publicação da visão consolidada (Painel) para a gestora.
Marcos
Data | Marco
22/10 | Reunião de votação do Manual de Padronização com os revendedores.
23/10 | Entrega da proposta de fluxo de acompanhamento.
30/11 | Deadline geral de encaminhamento das entregas.
02–22/12 | Férias da gestora.
Papéis e responsabilidades
Papel | Responsabilidade
Responsáveis de cada entrega | Execução e cumprimento de prazos.
Área de Dados (Rômulo) | Estruturação, organização e acompanhamento das informações.

## Entrada
Meta | Peso | Nível | Entregável | Status | Responsável | Prazo | Pendência | Evidência | Risco | Preencha apenas esta aba. Use as listas suspensas das colunas Meta, Nível e Status.
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 80% | Manual revisado e estruturado para validação da Diretoria Comercial | Em andamento | Hoodu | Depende da reunião 22/10 | Primeira versão reprovada pelo Augusto; nova versão para votação dos revendedores em 22/10 | Apresentação na reunião do dia 22 | Reprovação na votação atrasa todos os níveis seguintes
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 80% | Alinhamento aos conceitos do Programa de Excelência | Concluído | Hoodu | — | Nenhuma | Consta na primeira versão do manual | —
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 80% | Orientações visuais, técnicas e operacionais para a rede | Concluído | Hoodu | — | Nenhuma | Consta na primeira versão do manual | —
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 100% | Aprovação do manual pela Diretoria Comercial | Não iniciado | Diretoria Comercial | Após 22/10 | Depende da aprovação na votação | Ata de aprovação | Reprovação ou atraso da reunião
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 100% | Inclusão do Pratinha sem alteração de identidade | Não iniciado | Hoodu | Após aprovação | Depende do manual aprovado | Versão final do manual | Atraso em cadeia da Meta 1
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 100% | Disponibilização digital e distribuição física (1 exemplar por Consultor, GV e GM; 5 para a Matriz) | Não iniciado | A definir | Após aprovação | Quantitativos a confirmar | Comprovantes de distribuição | Prazo apertado até 30/11
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 120% | Dois guias rápidos ou materiais de consulta para a rede | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Materiais publicados | Risco de não entrega no nível 120%
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 80% | Planejamento das ações do 2º semestre validado pela Diretoria Comercial | Concluído | Rômulo | — | Nenhuma | Planejamento enviado ao Augusto | —
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 80% | Lista de brindes no padrão visual e formato do Manual de Padronização | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Lista final | Atraso na lista compromete as ações de fim de ano
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 80% | Confirmação de todas as ações e consolidação das evidências | Em andamento | Caroline | A definir | Confirmar as ações obrigatórias: Natal, Dia das Crianças, 3 Raspadinhas, 1 Fardamento (até setembro) | Evidências das ações | Falta de evidências para comprovação no SGD
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 100% | Atualização periódica do planejamento | Em andamento | Caroline | Semanal | Rotina a formalizar | Planilha/registro atualizado | —
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 100% | Registro das ações executadas e das pendências | Em andamento | Caroline, Ligia, Patricia | A definir | Definir ferramenta de controle: ata de reunião ou Power Apps | Registro padronizado | Ferramenta indefinida gera registros inconsistentes
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 100% | Consolidação dos valores previstos e realizados (R$) | Em andamento | Rômulo | Semanal | Consolidar dados financeiros das ações | Planilha financeira consolidada | Dados financeiros incompletos
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 120% | Melhorias no processo de planejamento e acompanhamento | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Documento de melhorias | Risco de não entrega no nível 120%
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 120% | Proposta de evolução das ações comerciais para 2027 | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Proposta 2027 | Risco de não entrega no nível 120%
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 80% | Posicionamento e proposta de valor | Em andamento | Otavio | A definir | Consolidar ativos existentes | Book Comercial | —
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 80% | Identidade e arquitetura da plataforma | Em andamento | Otavio | A definir | Avaliar proposta da Hoodu/Goya pelo escopo completo (não apenas apresentação comercial) | Proposta da Hoodu | Escopo da proposta pode não cobrir o escopo completo
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 80% | Ativos prioritários desenvolvidos para validação | Em andamento | Otavio | A definir | Book Comercial e Executive Report concluídos; identificar o que falta desenvolver | Book Comercial e Executive Report | Pendência de definição do escopo completo
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 100% | Plataforma concluída com os ativos previstos para 2026 | Não iniciado | Otavio | A definir | Depende da validação da proposta Hoodu/Goya | Plataforma finalizada | Aprovação de orçamento e prazo
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 100% | Materiais validados e organizados para Comercial, Trade e Comunicação | Não iniciado | Otavio | A definir | Definir como os materiais serão organizados | Repositório de materiais | —
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 100% | Disponibilização dos ativos às áreas de negócio | Não iniciado | Otavio | A definir | Não iniciado | Comunicado de disponibilização | —
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 120% | Plano de evolução da plataforma para 2027 | Não iniciado | Otavio | A definir | Não iniciado | Plano 2027 | Risco de não entrega no nível 120%
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 80% | Fluxo de solicitação, aprovação e publicação | Em andamento | A definir | A definir | Consolidar aprovações do fluxo | Documento do fluxo | —
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 80% | Formalização das responsabilidades | Em andamento | A definir | A definir | Consolidar responsabilidades por área | Documento de responsabilidades | —
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 80% | Guia de utilização do canal para Nacional Gás e Holding | Em andamento | A definir | A definir | Verificar conclusão do guia | Guia finalizado | —
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 100% | Implantação do fluxo aprovado | Não iniciado | A definir | A definir | Depende do fluxo aprovado | Fluxo implantado | —
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 100% | Apoio às primeiras publicações das áreas participantes | Não iniciado | A definir | A definir | Depende da implantação | Registro das publicações | —
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 100% | Registro das publicações realizadas conforme o processo | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Log de publicações | —
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 120% | Plano de evolução do canal para 2027 | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Plano 2027 | Risco de não entrega no nível 120%
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 120% | Proposta de indicadores de utilização do canal | Não iniciado | A definir | A definir | Não iniciado | Proposta de KPIs | Risco de não entrega no nível 120%
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 80% | Cronograma de implantação e primeiras publicações | Em andamento | A definir | A definir | Califórnia enviou proposta de KV; aguardando cronograma de execução | Proposta de KV da Califórnia | Cronograma de execução pendente

## Dashboard
Painel SGD 2026
Deadline geral: 30/11/2026 (férias da gestora 02–22/12)
KPIs
Total de entregáveis | 31
Concluídos | 3
Em andamento | 12
Não iniciados | 16
% de conclusão | 0.096774
Status por Meta
|  | Concluído | Em andamento | Não iniciado | Total
Meta 1 — Manual de Padronização |  | 2 | 1 | 4 | 7
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre |  | 1 | 4 | 3 | 8
Meta 3 — Plataforma Condomínios |  | 0 | 3 | 4 | 7
Meta 4 — Canal Minha Revenda |  | 0 | 4 | 5 | 9
Status por Nível
|  | Concluído | Em andamento | Não iniciado | Total
80% |  | 3 | 9 | 1 | 13
100% |  | 0 | 3 | 9 | 12
120% |  | 0 | 0 | 6 | 6
Peso x Conclusão
| Peso da meta | % concluído
Meta 1 — Manual de Padronização | 5% | 0.28571
Meta 2 — Ações Comerciais 2º Semestre | 10% | 0.125
Meta 3 — Plataforma Condomínios | 10% | 0
Meta 4 — Canal Minha Revenda | 10% | 0
Marcos-chave
22/10/2026 | Reunião de votação do Manual
23/10/2026 | Entrega da proposta de fluxo
30/11/2026 | Prazo final de encaminhamento
2026-02-12 | Início das férias da gestora